## Sheet1
Task | Planned Effort (PD) | Actual Effort (PD)
1 | 22 | 24
2 | 8 | 8.3
3 | 22 | 21.2
4 | 13 | 12.6
5 | 13 | 14
6 | 16 | 16.1
7 | 7 | 8.2
8 | 20 | 20.3
9 | 13 | 11.8
10 | 22 | 20
11 | 11 | 9.6
12 | 14 | 15.9
13 | 11 | 10.6
14 | 19 | 17.7
15 | 14 | 16.6
16 | 8 | 8.6
17 | 21 | 18.5
18 | 8 | 8.5
19 | 16 | 14.6
20 | 15 | 16.8
21 | 17 | 15.3
22 | 9 | 9.3
23 | 10 | 12.6571
24 | 22 | 12.4989
25 | 13 | 12.3406
26 | 18 | 12.1823
27 | 13 | 12.0241
28 | 18 | 11.8658
29 | 16 | 11.7075
30 | 16 | 11.5492
31 | 21 | 11.391
32 | 8 | 11.2327
33 | 21 | 11.0744
34 | 20 | 10.9161
35 | 16.0909 | 10.7579
36 | 16.1448 | 10.5996
37 | 16.1988 | 10.4413
38 | 16.2527 | 10.2831
39 | 16.3066 | 10.1248
40 | 16.3606 | 9.9665
41 | 16.4145 | 9.8082
42 | 16.4684 | 9.65
43 | 16.5224 | 9.4917
44 | 16.5763 | 9.3334
45 | 16.6303 | 9.1752
46 | 16.6842
47 | 16.7381
48 | 16.7921
49 | 16.846
50 | 16.8999
51 | 16.9539
52 | 17.0078
53 | 17.0617
54 | 17.1157
55 | 17.1696
56 | 17.2235
57 | 17.2775
58 | 17.3314
59 | 17.3853
60 | 17.4393
61 | 17.4932
62 | 17.5471
63 | 17.6011
64 | 17.655
65 | 17.7089
66 | 17.7629
67 | 17.8168
68 | 17.8707
69 | 17.9247
70 | 17.9786
71 | 18.0325
72 | 18.0865
73 | 18.1404
74 | 18.1943
75 | 18.2483
76 | 18.3022
77 | 18.3561
78 | 18.4101
79 | 18.464
80 | 18.518
81 | 18.5719
82 | 18.6258
83 | 18.6798
84 | 18.7337
85 | 18.7876
86 | 18.8416
87 | 18.8955
88 | 18.9494
89 | 19.0034
90 | 19.0573
91 | 19.1112
92 | 19.1652
93 | 19.2191
94 | 19.273
95 | 19.327
96 | 19.3809
97 | 19.4348
98 | 19.4888
99 | 19.5427
100 | 19.5966
Totals | 1692.6891 | 569.5714
Planned tasks complete by now (index) | 20
BCWS | 1692.6891
BCWP | 551.0816
ACWP | 569.5714
BAC | 2024
SPI = EV / PV | 0.32557
SV (PD) = EV - PV | -1141.6075
CPI = EV / AC | 0.96754
CV (PD) = EV - AC
% schedule for completion = BCWS/ BAC | 83.63%
% complete = BCWP/ BAC | 27.23%