## Sheet1
Task | Planned Effort (PD) | Actual Effort (PD)
1 | 22 | 24
2 | 8 | 8.3
3 | 22 | 21.2
4 | 13 | 12.6
5 | 13 | 14
6 | 16 | 16.1
7 | 7 | 8.2
8 | 20 | 20.3
9 | 13 | 11.8
10 | 22 | 20
11 | 11 | 9.6
12 | 14 | 15.9
13 | 11 | 10.6
14 | 19 | 17.7
15 | 14 | 16.6
16 | 8 | 8.6
17 | 21 | 18.5
18 | 8 | 8.5
19 | 16 | 14.6
20 | 15 | 16.8
21 | 17 | 15.3
22 | 9 | 9.3
23 | 10 | 0
24 | 22 | 0
25 | 13 | 0
26 | 18 | 0
27 | 13 | 0
28 | 18 | 0
29 | 16 | 0
30 | 16 | 0
31 | 21 | 0
32 | 8 | 0
33 | 21 | 0
34 | 20 | 0
Totals | 515 | 318.5
Planned tasks complete by now (index) | 20
BCWS | 515
BCWP | 305.9
ACWP | 318.5
BAC | 908
SPI = EV / PV | 0.59398
SV (PD) = EV - PV | -209.1
CPI = EV / AC | 0.96044
CV (PD) = EV - AC | -12.6
% schedule for completion = BCWS/ BAC | 56.72%
% complete = BCWP/ BAC | 33.69%